## 研究院周报
龙辛柯-周报(2023年08月28日-2023年09月03日)9月第1周
季度重点工作 |  |  | 本月重点工作
调研系统升级 |  |  | 调研系统升级
本周工作完成情况
工作计划 |  |  | 工作完成情况及未完成工作原因
规划内工作 | 1 | 单学历自动化收尾 | 完成
| 2 | 调研系统标准问题入库 | 完成
| 3 | 双学历自动化初步修改 | 持续进行
| 4 | 开会讨论重庆理工建模 | 完成
| 5 | mysql优化考试 | 完成
6
7
临时事项 | 8
9
10
11
下周工作安排
工作计划 |  |  | 预计达到的目标
规划内工作 | 1 | 继续修改双学历自动化 | 完成
| 2 | 标准问题入库需等待研发配合 | 完成
| 3 | 准备下一次mysql考试 | 完成
4
工作总结
1.周一做标准问题入库的时候想的是加一个字段叫是否是标准调研，但是不想和研发沟通，上午的时候我就想要不改一下题目类型，现在是0代表普通题1代表条件题2代表矩阵题啥的，如果是标准问题我加个10，0代表普通题10代表标准普通题，但后面做到一半发现不行啊，这样其他地方要用到题目类型的时候就报错了，还是得找研发 2.双学历主要工作量在于我不能把原来的双学历的代码复制然后贴过来，因为单学历改了很多东西，而且原来的代码是写死的双学历，我得拓展成n学历，或者说nxx，把这套做完的话什么三学历或者分师范生非师范生也能用，所以新的代码不能写死，单学历的代码也要改，原来用sql取数的得改成从取出来的data里取，不然不好统一