## 研究院周报
龙辛柯-周报(2023年06月12日-2023年06月18日)6月第3周
季度重点工作 |  |  | 本月重点工作
自动化需求 |  |  | 湖北省中心优化
本周工作完成情况
工作计划 |  |  | 工作完成情况及未完成工作原因
规划内工作 | 1 | 熟悉剪映制作视频的流程 | 完成
| 2 | 湖北省回退增量同步与增量清洗并验证 | 完成
| 3 | 设置数睿交换机调度为一天一次 | 完成
| 4 |  | 完成
5
6
7
临时事项 | 8
9
10
11
下周工作安排
工作计划 |  |  | 预计达到的目标
规划内工作 | 1 | 湖北省增量清洗 | 完成
| 2 | ai制作视频探讨 | 完成
| 3 | 自动化代码讲解 | 持续进行
4
工作总结
1.市面上的视频制作软件已经很成熟了，剪映也可以实现输入文字自动生成视频，没必要自己搞代码去自动化（主要是我也写不出来），但可以在使用剪辑软件的时候总结一下哪些地方是重复性的工作可以用代码自动化实现

## 研究院专题周报-补充
|  |  |  | 上周 | 本周 | 累计
研究院事业线 专题周报
内部
客户动态宏观分析：（对客户行为进行综合分析，禁止流水账） 标杆客户动态： 数仓产品： |  | 部门动态：（如：工作进展、人员压力、学习与分享、内部创新、价值观案例等） 平台工作 报告工作 其他
外部一周动态
政府动态：（如：教育部、就业指导中心、省人社、市人社等） | 伙伴动态：（如：腾讯云、山西软盾等） 天津教委数仓： | 竞争动态：（如：麦可思、新锦成、才立方等） | 外部创意：（如：外部交流获得先进经验、管理方法、产品亮点等）

## 周报说明
周报填写说明
1、每季度第一周制定本季度重点工作
2、每月度第一周制定本月重点工作
3、每周工作复盘请以PDCA的形式呈现，每周工作完成情况延续上周制定的工作计划填写，临时事项单独列出
4、为提高收件人的阅读感受，建议将周报内容粘贴至邮件正文中，再以附件形式发送。
时间要求：
5、每周最后一个工作日（一般周五）晚上12点之前通过邮件发送到数据事业部，抄送孙柏，如本周及下周工作需要其他部门相关责任人知晓，请一并抄送。