## 研究院周报
龙辛柯-周报(2023年07月31日-2023年08月06日)8月第1周
季度重点工作 |  |  | 本月重点工作
调研系统升级 |  |  | 调研系统升级
本周工作完成情况
工作计划 |  |  | 工作完成情况及未完成工作原因
规划内工作 | 1 | 调研系统多级下拉功能升级完成 | 完成
| 2 | 调研系统多项填空 | 完成
| 3 | 第4轮自动化修改 | 完成
| 4 | 调研系统其他部分升级研究 | 进行中
5
6
7
临时事项 | 8 | 帆软校招取数新增薪资清洗 | 完成
9
10
11
下周工作安排
工作计划 |  |  | 预计达到的目标
规划内工作 | 1 | 调研系统矩阵题格式调整 | 完成
| 2 | 第五轮自动化修改 | 完成
| 3 | 调研系统其他部分升级研究 | 完成
4
工作总结
1.上回说到如何找要改哪份代码，那么在代码中如何锁定要改的是哪一句呢？可以通过函数的英文名先找到一批可能的函数，之后用二分法注释看跑出来的网页结果，只需要logn的时间复杂度就可以锁定到具体是哪一句了。